# 京都班別自主研修 実施提案

令和9年度 第2学年 職員会議提案資料

共通テーマ「京都では、なぜ古いものが今も受け継がれているのか」のもと、班で問いと予想を持ち、現地で集めた証拠をもとに考え直す探究学習を実施する。以下の指導計画と運営方針について協議・承認を求める。

# 1 実施概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実施時期 | 令和9年（2027年）5月中旬。実施日は別途確定する。 |
| 対象と編成 | 中学2年生。男女混合5～6人で24班を編成する。 |
| 発着地 | 知恩院和順会館（京都府京都市東山区） |
| 活動時間 | 8時30分頃出発。16時30分を計画上の帰館目標、17時を全員帰館の期限とする。 |
| 移動と連絡 | 公共交通機関と徒歩を利用。班用携帯電話を携行する。固定チェックポイントは設けない。 |
| 学習時間 | 事前指導2時間＋班別計画3時間＋現地研修＋事後学習4時間。授業は各50分を想定。 |
| 成果物 | 個人新聞。班の調査結果を共有し、一人ひとりが問いへの答えを根拠とともに表す。 |

# 2 目標と探究の進め方

① 京都の歴史・文化・暮らしを、受け継ぐ人々の営みや工夫と関連付けて理解する。
② 問い、予想、調査方法をつなげ、観察・体験・了承を得た聞き取りから証拠を集める。
③ 全員の意見や体調に配慮し、時間・費用・混雑を踏まえて行動を判断する。

探究の経験が少ないため、教師が問いの例と記録の型を示す。建築・食・工芸・暮らし等から班で分野を選び、具体的な対象に問いを絞る。「変えずに守る」「変えて続ける」など複数の可能性を認め、予想どおりの答えを集めさせない。

# 3 職員会議で協議する事項

本計画の採用／予算目安と例外承認の基準／活動範囲／連絡手段と未連絡時の対応／本部・巡回・緊急対応の職員配置／予約・依頼の窓口と締切／個人新聞の提出日。具体的な連絡先等は決定後、生徒資料へ記入して周知する。

# 4 事前指導と班別計画の展開

| 時間 | 活動と時間配分 | 到達点と教師の支援 |
| --- | --- | --- |
| 事前① | 導入5分／DVD約21分／個人記録7分／班交流12分／まとめ5分 | DVD「おこしやす京都修学旅行」を視聴。残っているもの、支える人や工夫、疑問を記録する。視聴前に教師が実物を確認し、問いかけを調整する。 |
| 事前② | 問いの練習15分／調査と記録10分／安全と連絡15分／確認10分 | 「何が有名か」から「なぜ・どのように続くか」へ。事実と考えを分ける練習、依頼・撮影マナー、遅延時の判断を扱う。 |
| 計画① | 分野選択10分／問いと予想20分／調査方法15分／提出5分 | 探究計画を提出。問いに現地で答える手掛かりがあるかを確認する。班内の個人担当を決める。 |
| 計画② | 候補調査15分／行程・費用20分／依頼準備10分／点検5分 | 公式情報を確認し、主要訪問先は3か所程度から検討。予約体験が長い場合は訪問数を減らす。候補の比較と選択理由を残す。 |
| 計画③ | 他班点検10分／修正20分／教員確認15分／提出5分 | 雨天・混雑時の代替、帰館経路、連絡計画を確認。全班と長時間面談せず、事前提出への助言と必要班への個別支援を組み合わせる。 |

# 5 問いと証拠の対応例

| 分野 | 問いの例 | 証拠の例 |
| --- | --- | --- |
| 建築 | 古い建物を使い続けるために、どんな工夫をしているか。 | 修理の跡、使い方、保存についての展示や説明 |
| 食 | 昔からある食べ物は、今の人に選ばれるためにどう工夫されているか。 | 製法の説明、商品の比較、了承を得た店の人の話 |
| 工芸 | 昔の技術は、今の暮らしでどう生かされているか。 | 体験で分かった技術、製品の用途、作り手の説明 |
| 暮らし | 古い町並みを守りながら暮らすために、どんな工夫があるか。 | 公開場所での観察、掲示、施設の説明 |

一つの場所・一人の話を京都全体へ一般化しない。「今回調べた範囲では」と範囲を示し、説明と観察が異なる場合も学びとして扱う。聞き取りができなくても、展示や観察等で探究を進められる計画にする。

# 6 当日の運営と安全管理

観光客の多さを想定し、固定チェックポイントへの集合は行わない。昼食時と帰館に向けた移動開始時の短い報告により状況を把握する。定時報告以外でも、遅延・体調不良・行程の大幅変更はその場で連絡する。

| 場面 | 班の行動 | 教員側の対応 |
| --- | --- | --- |
| 出発前 | 全員、携帯電話、紙の行程・地図、連絡先、予約を確認する。 | 体調と人数を確認。通話・送受信を試験し、各班の最終行程を共有する。 |
| 昼食時 | 班番号、現在地、人数と体調、今後の予定、遅れを報告。 | 本部で24班を一覧管理し、受信確認を返す。各班の報告予定時刻を行程に登録する。 |
| 帰館移動開始時 | 現在地、全員の状態、利用経路、帰館予定時刻を報告。 | 16時30分目標に間に合うか確認し、必要時は訪問の取りやめや経路変更を助言する。 |
| 遅れ・未連絡 | 遅れが見込まれた時点で連絡し、残りの見学を減らす。 | 提案基準は報告予定時刻から15分で班へ発信。つながらなければ最終報告地・行程・訪問先を確認し、責任者が対応職員を指示する。 |
| 帰館 | 班全員で帰館し、教員に直接報告する。 | 人数、体調、帰館時刻を確認。17時時点で未帰館班があれば、直ちに所在を確認し責任者へ報告する。 |

# トラブル時の共通指導

班は分かれず、互いの姿が確認できる範囲で行動する。はぐれた場合は互いに探し回らず、安全な場所から本部へ連絡する。乗車できなかった場合や道に迷った場合も、無理に追いかけず連絡して指示を受ける。携帯電話が使えない場合は、駅員や施設の方に学校への連絡を依頼する。

けが・急病は安全確保を優先し、本部へ連絡する。緊急時は救急要請を優先する。災害時は施設・交通機関等の指示に従い、安全な場所で待機して所在を伝える。無理に宿へ戻らせない。

# 混雑と移動への備え

帰館開始時刻は全班一律にせず、最終訪問先からの所要時間と余裕を逆算する。乗換・徒歩・待ち時間・昼食待ちを計画に含め、バス遅延時の鉄道や徒歩の代替も検討する。雨天・運休・混雑時に省く訪問先をあらかじめ決める。

本部の常時受信担当と代替担当、巡回・緊急対応担当を決める。24班の報告が集中しても対応できる受信方法を選び、送信に返答がない場合は電話で確認する運用を事前練習する。

# 7 費用と予約の管理

交通費・昼食費・拝観料・体験料を1人分で積算し、学校が事前に示す目安額に収める。目安額は候補施設の料金と家庭負担を確認して決定し、超過が必要な場合は計画段階で個別に承認する。買い物代とは分け、班員の希望や負担感に配慮して合意する。

学校が全24班の訪問・体験・聞き取り希望を一覧にし、同一施設への依頼集中を調整する。問い合わせ前に教員が依頼内容を確認し、窓口を一本化する。予約成立、人数、料金、取消条件、支払い、質問・撮影の可否を記録する。授業外に回答待ち・再調整の期間を確保し、未承諾の訪問を確定扱いにしない。

# 8 事後学習と評価

| 時間 | 学習活動 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 事後① | 班で記録を共有し、事実と考え、予想と相違点を整理する。 | 各自の証拠一覧と不足点 |
| 事後② | 個人の答えを決め、記事と写真・図、出典の構成を考える。 | 個人新聞の構成案 |
| 事後③ | 根拠を示しながら新聞を制作する。 | 個人新聞の原稿 |
| 事後④ | 相互に読み、根拠・表現を確認して修正し、振り返る。 | 完成新聞と振り返り |

新聞はA3判1枚を提案する。問い、事前の予想、現地の証拠、証拠をもとにした答え、考えの変化、残った疑問、出典を含める。班で共有した証拠も出所を記し、結論と文章は各自で考える。

| 観点 | 主な見取り |
| --- | --- |
| 知識・技能 | 受け継ぐ工夫を具体例で説明し、日時・場所・資料名等とともに調査記録を残している。 |
| 思考・判断・表現 | 問いと調査方法がつながり、具体的な証拠をもとに答えや予想の変化を説明している。 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 他者の意見や現地の状況を踏まえて計画・考えを見直し、自分の担当に取り組んでいる。 |

# 9 実施までに確定する事項

実施日・活動範囲／費用目安／依頼・予約締切／職員配置と連絡先／班ごとの報告予定時刻／悪天候時の判断責任者と連絡方法／新聞の規格と提出日。実施前に2027年の開館日・料金・交通・予約条件を各公式情報で再確認する。

# 参考資料

きょうと修学旅行ナビ https://shugakuryoko.kyoto.travel/
テーマ別モデルコース https://shugakuryoko.kyoto.travel/walk/
修学旅行資料のご案内 https://shugakuryoko.kyoto.travel/material/
サイト確認日 2026年10月26日。DVDは学校保有教材を使用し、内容は視聴前に確認する。